## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration (days) | Responsible | time axis 2025-08-14 to 2025-09-30
Planning Phase | 14/08/2025 | 20/08/2025 | 7 | Group | bar: 2025-08-14 to 2025-08-20
Define the app’s goals | 14/08/2025 | 16/08/2025 | 3 | Group | bar: 2025-08-14 to 2025-08-16
Identify functional & non-functional requirements | 17/08/2025 | 19/08/2025 | 3 | Group | bar: 2025-08-17 to 2025-08-19
Research healthcare needs of elderly | 17/08/2025 | 20/08/2025 | 4 | Nicole | bar: 2025-08-17 to 2025-08-20
Design Phase | 21/08/2025 | 28/08/2025 | 8 | Group | bar: 2025-08-21 to 2025-08-28
Create wireframes and UI designs (phone, watch, desktop) | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 5 | Jemma | bar: 2025-08-21 to 2025-08-25
Design database structure for health data & reminders | 23/08/2025 | 26/08/2025 | 4 | Yvonne | bar: 2025-08-23 to 2025-08-26
Accessibility testing on designs (font size, zoom) | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 2 | Nicole | bar: 2025-08-27 to 2025-08-28
Development Phase | 29/08/2025 | 20/09/2025 | 23 | Group | bar: 2025-08-29 to 2025-09-20
Build mobile app core features (reminders, tracking) | 29/08/2025 | 08/09/2025 | 11 | Jemma | bar: 2025-08-29 to 2025-09-08
Build smartwatch app features (notifications, health metrics) | 06/09/2025 | 12/09/2025 | 7 | Yvonne | bar: 2025-09-06 to 2025-09-12
Build desktop/web interface | 10/09/2025 | 16/09/2025 | 7 | Nicole | bar: 2025-09-10 to 2025-09-16
Integrate AI health info database | 12/09/2025 | 18/09/2025 | 7 | Group | bar: 2025-09-12 to 2025-09-18
Testing Phase | 21/09/2025 | 28/09/2025 | 8 | Group | bar: 2025-09-21 to 2025-09-28
Internal testing (bug fixing) | 21/09/2025 | 24/09/2025 | 4 | Group | bar: 2025-09-21 to 2025-09-24
Usability testing with elderly users | 25/09/2025 | 27/09/2025 | 3 | Nicole | bar: 2025-09-25 to 2025-09-27
Final fixes & polish | 28/09/2025 | 28/09/2025 | 1 | Group | bar: 2025-09-28
Launch Phase | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | Group | bar: 2025-09-29 to 2025-09-30
Release app on platforms (App Store, Google Play, Web) | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | Group | bar: 2025-09-29
Create launch announcement & user guide | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 2 | Group | bar: 2025-09-29 to 2025-09-30